灵寿县2025年中央农业防灾减灾

资金（连阴雨）实施方案

- 项目概况

- 为积极应对连阴雨影响，下达我县中央农业防灾减灾资金15万元，支持冬小麦抗湿播种等农业生产防灾减灾工作。按照河北省《农业防灾减灾和水利救灾资金管理实施细则》和河北省农业农村厅办公室印发《2025年中央和省级农业防灾减灾资金（连阴雨）实施方案》要求，结合我县秋收秋种灾情实际，全面落实各项抗灾救灾措施，努力把连阴雨天气不利影响降到最低，努力夺取全年粮食丰收，为明年夏粮生产打下坚实基础。

- 资金分配依据

- 10月4日以来，遭遇连阴雨天气，受降雨影响较重地块，根据乡（镇）摸底上报秋收秋种受灾面积，结合秋收秋种进度等情况，进行资金分配（附件1）。

- 支持方向

- 资金需专项用于购买恢复农业生产所需的肥料物资。通过项目实施，稳定土壤生态环境，恢复地力，促进作物生长，快速恢复农业生产。

- 关键环节

- 1.农业农村局按照政府采购有关规定采购肥料，严把产品质量关，确保采购的肥料符合国家相关标准，具备合格的检测报告。建立发放台账（附件2），发放乡（镇）。

- 2.乡（镇）政府核实村委上报受灾农户面积（附件3），发放物资至村，登记造册（附件4），报县农业农村局备案。

- 3.村委负责受灾面积、农户统计，确认补助对象、受灾面积，对真实性负责，并将统计核实表（附件3）、补助名单（附件5）在村务公开栏进行公示3天，确保公平公正。村委发放物资至受灾农户，领取人签字确认，上报乡（镇）政府。

- 4.项目完成后，农业农村局及时整理归档相关文件资料，如发放清册、采购合同、总结报告等。

- 五、有关要求

- 资金专项用于购买肥料，严禁挤占、挪用。农业农村局、乡（镇）、村委切实扛牢保障国家粮食安全政治责任，切实将资金用于应急救灾，确保完成全年粮食生产任务目标，确保冬小麦足量播种。

- 附件1：2025年中央农业防灾减灾资金（连阴雨）分配及绩效指标表

- 附件2：2025年中央农业防灾减灾资金（连阴雨）物资补助分配表（乡镇）

- 附件3：2025年10月连阴雨受灾统计核实表

- 附件4：2025年中央农业防灾减灾资金（连阴雨）物资补助分配表（村）

- 附件5：2025年中央农业防灾减灾资金（连阴雨）物资补助名单（户）

- 附件1：

2025年中央农业防灾减灾资金（连阴雨）

分配及绩效指标表

| 乡镇 | 中央资金（万元） | 绩效面积（亩） | 每亩补助金额（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 灵寿镇 | 5.09 | 5570 | ≤10 |
| 三圣院乡 | 2.47 | 2700 |  |
| 北洼乡 | 0.66 | 720 |  |
| 南寨乡 | 0.04 | 40 |  |
| 青同镇 | 6.74 | 7360 |  |
| 合计 | 15 | 16390 |  |

| - 附件2： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025年中央农业防灾减灾资金（连阴雨） 物资补助分配表（乡镇） |  |  |  |  |
| 县农业农村局（盖章） |  |  | 负责人： | 年 月 日 |
| 乡镇 | 中央资金（万元） | 绩效面积（亩） | 物资补助（袋） | 乡镇领取人 签字 |
| 灵寿镇 | 5.09 | 5570 |  |  |
| 三圣院乡 | 2.47 | 2700 |  |  |
| 北洼乡 | 0.66 | 720 |  |  |
| 南寨乡 | 0.04 | 40 |  |  |
| 青同镇 | 6.74 | 7360 |  |  |
| 合计 | 15 | 16390 |  |  |

| - 附件3： |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2025年10月连阴雨受灾统计核实表 |  |  |
| 村委（盖章） 负责人： 乡镇(盖章) 负责人： 年 月 日 |  |  |
| 村 | 受灾农户 | 受灾面积（亩） |

| - 附件4： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025年中央农业防灾减灾资金（连阴雨） 物资补助分配表（村） |  |  |  |
| 乡（镇） （盖章） | 负责人： |  | 年 月 日 |
| 村 | 受灾面积（亩） | 物资（袋） | 村委领取人签字 |

| - 附件5： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025年中央农业防灾减灾资金（连阴雨） 物资补助名单（户） |  |  |  |  |
| 村委（盖章） |  | 负责人： |  | 年 月 日 |
| 村 | 受灾农户 | 受灾面积（亩） | 物资（袋） | 领取人签字 |